## Hoja1
CALENDARIO DIIN
Semana | Fecha | Actividad | Design Thinking | Descripción | Encargado | Estado
1 | 2021-09-17 | Encuesta Grupo de interes | Empatizar | Encuestas realizadas a un publico de interes y analisis de factores importantes para las personas para el diseño del proyecto | Juan Sebastian Villota
2 | 2021-09-24 | Lluvia de ideas | Definir
3 | 2021-10-01 | Aspectos Tecnicos | Definir
4 | 2021-10-08 | Diseño de hardware | Idear | Con las ideas definidas y aterrizadas sobre el proyecto se diseñará en softwares de diseño especializado bocetos y segmentación del prototipo externo del dispensador | Juan Sebastian Villota
5 | 2021-10-15 | Diseño por etapas de software | Idear | Con las ideas definidas y con el conocimiento de los sensores, actuadores y equipos electronicos definidos se haran esquemas de como se realizará el diseño de programa del proyecto
6 | 2021-10-22 | Prototipo del dispensador | Prototipar
7 | 2021-10-29 | Prototipo de piezas mecanicas y electricas del dispensador | Prototipar
8 | 2021-11-05 | Diseño programado de microcontrolador a utilizar | Prototipar | Programación en el microcontrolador seleccionado con los puertos para conexión de sensores y actuadores para cumplir con todas las funciones electronicas del dispensador | Juan Sebastian Villota
9 | 2021-11-12 | Diseño de aplicación movil y conexión con parte electrónica | Prototipar | Programación de aplicación para moviles Android con software seleccionado, haciendo las conexiones con medios Bluethoot o Wi-fi para interconectar el microcontrolador con la aplicación
10 | 2021-11-19 | Presentación primer modelo dispensador | Prototipar
11 | 2021-11-26 | Conexión de software y hardware | Prototipar | Integración del prototipo externo, parte mecanica, diseño de aplicación y parte electronica del dispensador de alimentos para realizar pruebas y pruebas de eficiencia | Juan Sebastian Villota
12 | 2021-12-03 | Arreglos Tecnicos de diseño y documentación | Evaluar | Correxión de parametros globales y encuesta al publico convocado previamente para obtener conclusiones, opiniones y realimentación del proyecto
13 | 2021-12-10 | Presentación FINAL | Evaluar |  | Juan Sebastian Villota